## Slide 1: SPDX v3.0 日本語訳するぞ！

## Slide 2: １ スケジュール感 (sbom-swの日ベース)
5月14日(火) ← イマココ
方向性決めましょう
6月11日(火)
キックオフ (用語の統一と仕様理解の共通化をやっておいた方がいいよね)
7月9日(火)
(個人ワーク進捗確認)
8月13日(火)
(個人ワーク進捗確認)
9月10日(火)
個人ワーク〆切 ➡ 全体レビュー
10月8日(火)
作業FIX ➡ PR
10月28日(月) ← ここまでに公開するよ
6月27日全体会合(第31回)
参加したい人を募りたい
有志立候補締め切り(一次)
おおまかな作業分担をここらでやる
10月28日～29日 OSS Summit Japan
(公開の絶好タイミング)
OSS Summit JapanのCFPの締め切りは7月7日(PDT)
これぐらいで間に合う？

## Slide 3: ２ 物量のイメージ
GENERAL(2人)
  Copyright (1) ★(ほぼ文なし)
  Introduction (1) ★
  Scope (1) ★
  Normative references (1) ★(ほぼ文なし)
  Terms and definitions (1) ★(ほぼ文なし)
  Model and serializations (1) ★
  Bibliography(1) ★(ほぼ文なし)
MODEL (3人)
  Core(97) ★(ほぼ文なし)
  Software(30) ★(ほぼ文なし)
  Security (38) ★(ほぼ文なし)
  Licensing(1) ★(ほぼ文なし)
  SimpleLicensing(8) ★(ほぼ文なし)
  ExpandedLicensing(32) ★(ほぼ文なし)
  Dataset(20) ★(ほぼ文なし)
  AI(27) ★(ほぼ文なし)
  Build(11) ★(ほぼ文なし)
  Lite(1) ★(ほぼ文なし)
  Extension(7) ★(ほぼ文なし)
ANNEXES (6～8人)
  Diffs(1) ★★
  Getting started (1) ★★★
  RDF model (1) 図のみ
  SPDX License Expressions (1) ★★
  Using SPDX short identifiers (1) ★★
  Using SPDX (1) ★
  Including Security Info (1) ★★
  SPDX Lite (1) ★
LICENSES(2) ➡ 翻訳不要
★その他、全体レビューのみ担当する人がいてもいいかも

## Slide 4: ３ 話しておいた方がいいことってある？
Code of Conductってありましたっけ(SPDX Specの)
  ➡PRするときにサインが必要らしい(調整可能かも)
  MODELのリポジトリだけ別にあるので、PRの仕方とかも変わるかも➡継続議論
Issueの立て方わかります？(PRかな？)
  ➡来週のAPACコールで確認しよう
編集の方法でおすすめあります？
  ➡来週のAPACコールで確認しよう
全体感を理解してる方っておられるのかしら？
➡ Annexだけ先行着手できそう。全体に募集をかけていく(渡邊)
今のところ翻訳やってくれる予定の方：
たいまさん、濱さん、小泉さん、富田さん、細見さん、小保田さん、渡邊
福地さん(レビュー)